## 4º_TRIMESTRE
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017

			EXERCÍCIO: 2017
			PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO									DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº PROPOSTA	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

	Recapeamento Asfáltico das seguintes ruas: Estrada Matriz da Luz, Rua da Saudade , Rua Santo Antônio ,Rua Vereador Jerson Lima e Rua Professora Rosa Lima da Silva , Sinalização Turística e revitalização das seguintes praças: Diácono Adão Jose de Morais e Praça Matriz da Luz no Município de São Lourenço da Mata-PE.	019517/2017	MUNISTERIO DO TURISMO	R$ 1.413.750,00	R$ 28.275,00					A LICITAR					44.90.51 - Obras e Instalações					Em elaboração de projetos
	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE SÃO LOURENÇO DA MATA	019708/2017	MINISTERIO DAS CIDADES	R$ 987.600,00	R$ 30.000,00					44.90.51 - Obras e Instalações					CONTRATO ENCERRADO.
	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	020066/2017	MINISTERIO DOS ESPORTES	R$ 243.750,00	R$ 6.250,00					A LICITAR					44.90.51 - Obras e Instalações					Em elaboração de projetos
	CONSTRUÇÃO DA PEC MODELO M2	363430-67	MINISTERIO DA CULTURA	R$ 2.710.000,00	R$ 318.260,00					A LICITAR					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 2.235.033,68			R$ 2.235.033,68	EM ELABORAÇÃO PLANILHA DO SALDO A LICITAR E ELABORAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE SERVIÇOS DANIFICADOS
	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM AREAS DE RISCO EM SÃO LOURENÇO DA MATA MCMV	351546-7	MINISTERIO DAS CIDADES	R$ 2.000.000,00	R$ -					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 185.330,24			R$ 185.330,24	SOLICITADO A CAIXA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO COM FUNCIONABILIDADE
	REFORMA E MODERNIZAÇÃO GINASIO DE ESPORTE - O PEREIRÃO - NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	368546-69	MINISTERIO DE ESPORTE	R$ 1.500.000,00	R$ 150.000,00					A LICITAR					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 513.253,55			R$ 513.253,55	À LICITAR
	URBANIZAÇÃO DAS CALÇADAS NA PE-005 TRECHO ENTRE A UPA E O MERCADOPUBLICO DE TIUMA ,NO BAIRRO DE TIUMA NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	1030153-54	MINISTERIO DAS CIDADES	R$ 1.233.450,00	R$ 98.676,00					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -			R$ -	CLÁUSULA SUSPENSIVA ENCERRADA, CONTRATO ANULADO
	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA REVITALIZAÇAO E IMPLEMENTAÇAO DA PRAÇA DR. ARAUJO SOBRINHO	1009634-99	MINISTERIO DO TURISMO	R$ 487.500,00	R$ 42.391,30					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 228.361,84			R$ 228.361,84	PARALIZADO / CONTRATO ENCERRADO (AGUARDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS)
	RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇAO DE DIVERSAS RUAS DA PARQUE CAPIBARIBE NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	373397-68	MINISTERIO DAS CIDADES	R$ 3.163.400,00	R$ 131.808,33					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 2.404.953,65			R$ 2.404.953,65	EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
	RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO	1003495-74	MINISTERIO DAS CIDADES	R$ 4.516.115,70	R$ 421.148,65					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 371.978,25			R$ 371.978,25	EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E INFOMAÇÕES TURISTICAS.	1035309-25	MUNISTERIO DO TURISMO	R$ 487.500,00	R$ 10.000,00					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ -			R$ -	CLÁSULA SUSPENSIVA ENCERRADA, CONTRATO ANULADO
	URBANIZAÇAO DAS CALÇADAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	003/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE	R$ 1.422.593,66	R$ 229.464,42					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 1.432.698,34			R$ 1.432.698,34	EM ATENDIMENTO AS PENDÊNCIAS DA SECID
	REFORMA DO MERCADO DE TIÚMA	008/2016	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE	R$ 480.000,00	R$ 120.000,00					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 182.859,74			R$ 182.859,74	CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO
	REFORMA DO PATIO DA FEIRA AMARO ALVES	009/2016	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE	R$ 300.000,00	R$ 169.053,98					A LICITAR					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 91.601,70			R$ 91.601,70	CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO
	CONSTRUÇAO DE UPINHA MATRIZ DA LUZ	010/2016	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE	R$ 500.000,00	R$ 66.188,00					A LICITAR					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 151.437,31			R$ 151.437,31	CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO
	URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS (FEM 2014)	011/2016	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE	R$ 799.615,74	R$ 100.386,84					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 238.342,22			R$ 238.342,22	CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO
	CONSTRUÇAO DO CENTRO MULTICULTURAL	007/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE	R$ 424.448,38	R$ 411.953,75					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 182.520,43			R$ 182.520,43	CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO
	CONSTRUÇAO DE UPINHA IMPERIAL	002/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE	R$ 1.990.587,74	R$ -					A LICITAR					44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 1.242.531,01			R$ 1.242.531,01	CONTRATO COM A EMPRESA ENCERRADO
D.E. 005/2017	SERVIÇOS EMERGENCIAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA DOS PREDIOS PUBLÍCOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					10.768.038/0001- 62	OLIVEIRA E MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA	008/2017	25/01/2017	25/01/2017 à 25/04/2017	R$ 1.295.613,61		NÃO HOUVE			44.90.51 - Obras e Instalações	R$ 1.295.611,33	R$ 1.295.611,33	R$ 1.295.611,33	R$ 1.295.611,33	CONTRATO ENCERRADO.
D.E. 001/2017	SERVIÇO DE COLETA E LIMPEZA URBANA					07.432.457/0001-14	ESFERA CONSTRUÇÕES LTDA -ME	001/2017	05/01/2017	05/01/2017 à 05/07/2017	R$ 1.798.717,04		90 DIAS	R$ 3.597.434,08		33.90.39-Outros serviços de terceiros	R$ 5.068.883,66	R$ 5.068.883,66	R$ 5.068.883,66	R$ 5.068.883,66	CONTRATO ENCERRADO.
007/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO OPERADORES, COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTE PARA OS LOCAIS DE TRABALHO.					04.739.863/0001-36	PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA-EPP	008/2017		12 MESES	R$ 3.949.996,80		NÃO HOUVE					CONTRATO ENCERRADO.
014/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, E DESLOCAMENTO, NOS BAIRROS DISTRITOS, E SEDE, PRAÇAS, TREVOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL .					05.494.354/0001-53, 07.432.457/0001-14	NCE ENGENHARIA LTDA	016/2017	12/04/2017	12/04/2017 À 12/07/2017	R$ 410.802,29					1545203272.269 - MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 346.469,14	R$ 346.469,14	R$ 346.469,14	R$ 346.469,14	CONTRATO ENCERRADO.
010/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS					08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S.A.	002/2017	18/10/2017	18/10/2017 À 18/12/2017	R$ 347.300,00		60 DIAS			1545203252.267 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA	R$ 246.763,86	R$ 246.763,86	R$ 246.763,86	R$ 246.763,86	EM ANDAMENTO
005/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA					35.474.949/0001-08	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	001/2017	18/10/2017	18/10/2017 À 18/12/2017	R$ 1.382.147,90		60 DIAS			1545203252.267 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA	R$ 1.075.663,81	R$ 1.075.663,81	R$ 1.075.663,81	R$ 1.075.663,81	EM ANADAMENTO
017/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO BÁSICO DE LIMPEZA URBANA					18.776.745/0001-02	RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	058/2017	28/11/2017	28/11/2017 À 28/01/2018	R$ 14.500,00					1545103232.266 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA					EM EXECUÇÃO

	19 julho, 2017

						Andrea Carla Bezerra de Araujo					Renice de Assis Rosa
							CPF.:666.381.274-20					CPF.: 420.534.984-04
						Secretaria Municipal de Infraestrutura					Secretaria Adjunta