## 4º_TRIMESTRE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE
		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
		MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018

		EXERCÍCIO: 2018
		PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		Nº PROPOSTA	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

Processo licitatório Nº 048/2018; Tomada de Preços Nº 008/2018	Requalificação da Praça de Esportes e da Cultura - PEC Modelo 700 m²					02.320.452/0001-86	Diniz Consultoria & Construções Ltda	164/2018	6/28/2018	180 dias	715.978,24	12/24/2018				44.90.51 - Obras e instalações	117.154,65				Em andamento
Processo licitatório Nº 050/2018; Concorrência pública Nº 004/2018	Reforma e modernização do ginásio de esporte - O Pereirão- no Município de São Lourenço da Mata PE	368546-69/2011	Ministério dos Esportes	1.033.343,02	277.241,85	05.494.354/0001-53	NCE Construções e Instalações Ltda	223/2018	8/20/2018	180 Dias	1.310.584,87	2/7/2019		1.135.096,27		44.90.51 - Obras e instalações	170.878,31	170.878,31	170.878,31	170.878,31	Em andamento
010/2017	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento e destinação final de serviços de tratamento e destinação final de resíduos classe II em aterro sanitário licenciado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias					08.165.091/0002-08	Ecopesa Ambiental S.A.	002/2017	10/18/2017	17/10/2017 À 17/12/2017	347.300,00		18/12/2017 À 16/02/2018 16/02/2018 À 15/04/2018	R$347.300,00 R$347.300,00		1545203252.267 - Manutenção e Limpeza Urbana	468.808,69	150.561,20	468.808,69	676.272,21	Contrato com a empresa encerrado
005/2017	Prestação de serviços de limpeza urbana no município de São Lourenço da Mata					35.474.949/0001-08	Locar Saneamento Ambiental Ltda	001/2017	10/18/2017	18/10/2017 À 17/12/2017	1.382.147,90		18/12/2017 À 15/02/2018 16/02/2018 À 15/04/2018 16/04/2018 À 14/07/2018	R$1.354.503,21 R$1.354.503,21 R$1454463,96		1545203252.267 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA	2.078.479,22	1.508.224,85	1.862.347,12	3.322.405,76	Contrato finalizado
017/2017	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de revisão do projeto básico de limpeza urbana					18.776.745/0001-02	RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	058/2017	11/28/2017	28/11/2017 À 28/01/2018	14.500,00					1545103232.266 - Gestão técnica e administrativa da secretaria					Serviço Finalizado
Processo licitatório nº 021/2017; Tomada de Preços nº 002/2017	Contratação de empresa para execução da reforma da Academia das Cidades					22.594.155/0001-36	GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELE-EPP	001/2018	1/10/2018	5/10/2018	193.032,19					44.90.51.00 - Obras e Instalações					Distratado
Processo licitatório nº 091/2018; Tomada de Preços nº 017/2018	Contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e requalificação da Academia das Cidades					11.211.110/0001-19	MS Locações e Construções Ltda EPP	331/2018	10/29/2018	90 dias	157.054,76	1/26/2019				44.90.51.00 - Obras e Instalações	21.037,16	21.037,16	21.037,16	21.037,16	Em andamento
COMPRA DIRETA	Contratação de materiais para cercamento de área em carater de urgência para isolamento da área do antigo lixão					24.773.881/0001-41	LUCIANO VIEIRA DE SOUZA - ME		4/12/2018	12/04/2018 À 30/05/2018	3.738,76	5/30/2018				44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.738,76		3.738,76	3.738,76	Serviço Finalizado
COMPRA DIRETA	Contratação de empresa para prestação de serviço de desobstrução da entrada do acesso ao lixão de chã da tábua					23.159.046/0001-53	D'GUILHERME CONST EIRELI ME		4/27/2018	27/04/2018 À 27/06/2018	14.278,68	6/27/2018				44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.278,68	14.278,68	14.278,68	14.278,68	Serviço encerrado
Processo Licitatório 038/2018; Dispensa de licitação 014/2018	Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública					08.580.757/0001-03	Casmatel Serviços elétricos Ltda	044/2018	4/27/2018	03 Meses	241.497,60	7/27/2018	03 Meses	241.497,60		1545203272.265 - Manutenção da Iluminação Pública	457.360,60	457.360,60	457.360,60	457.360,60	Serviço Finalizado
Processo Licitatório nº 042/2018; Dispensa de Licitação 015/2018	Contratação de empresa para recuperações estruturais em ruas com revestimento asfáltico C.B.U.Q.(Concerto betuminoso usinado a quente), P.M.F (Pré misturado à frio) e em paralelepípedos graníticos através de operações tapa buraco / remendo					00.999.591/0001-52	AGC Construções e Empreendimentos Ltda	045/2018	4/27/2018	03 Meses	279.472,88					44.90.51 - Obras e Instalações	129.239,27	129.239,27	129.239,27	129.239,27	Contrato reincidido por força do ítem 3 do Contrato 045/2018
Processo Licitatório nº 003/2018; Dispensa de Licitação 014/2018	Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia destinado a execução de sinalização horizontal e vertical em diversas ruas					11.574.829/0001-14	Sirga Engenharia Controle de Qualidade Ltda	051/2018	6/18/2018	60 Dias	78.288,75	8/18/2018				44.90.51 - Obras e instalações	74.915,44	-	-	-	Serviço Finalizado
Processo Licitatório nº 043/2018; Dispensa de Licitação 016/2018	Contratação de serviços de limpeza, desobstrução de canais, canaletas e galerias - Sistema de microdrenagem					12.020.437/0001-76	Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda	069/2018	5/11/2018	3 Meses	500.462,01	8/11/2018				33.90.39 - Manutenção e Limpeza Urbana	491.053,79	491.053,79	491.053,79	491.053,79	Serviço Finalizado
Processo Licitatório nº 75/2018; Dispensa de Licitação 024/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços da saúde gerados pelas unidades de saúde do Município de São Lourenço da Mata					01.568.077/0002-06	Stericycle Gestão Ambiental Ltda	163/2018	6/28/2018	60 dias	12.240,00	12/24/2018	120 dias			33.90.39 - Manutenção de limpeza pública	10.417,00				Contrato Encerrado
Processo Licitatório nº 47/2018; Dispensa de Licitação 018/2018	Serviços de tratamento e destinação final de resíduos classe II em aterro sanitário licenciado					08.165.091/0002-08	Ecopesa Ambiental S.A.	37/2018	4/20/2018	180 Dias	1.041.900,00	11/18/2018	30 dias			33.90.39 - Manutenção de limpeza pública	714.300,12	714.300,12	714.300,12	714.300,12	Contrato Encerrado
Processo Licitatório nº 161/2018; Pregão nº 058/2018	Serviços de tratamento e destinação final de resíduos classe II em aterro sanitário licenciado					08.165.091/0002-08	Ecopesa Ambiental S.A.	353/2018	11/19/2018	12 meses	2.329.800,00	11/19/2019				33.90.39 - Manutenção de limpeza pública	130.650,12	-	-	-	Em andamento
Processo Licitatório nº 022/2018; Tomada de preço 005/2018	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia a serem realizados no Centro Social Urbano					02.124.282/0001- 64	Stática Serviços e Construções Ltda EPP	181/2018	7/11/2018	240 Dias	717.517,80	3/27/2019		93.302,54		44.90.51 - Obras e Instalações	346.417,38	346.417,38	346.417,38	346.417,38	Em andamento
Processo Licitatório nº 22/2018; Tomada de preço 005/2018	Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de serviços de engenharia, a serem realizados na reforma/requalificação das escolas municipais Ariano Suassuna, Dulcy Cândida, Nave da Fantasia e Tiradentes					20.520.477/0001-05	Construtora Sentra Ltda EPP	215/2018	8/7/2018	180 Dias	563.314,45	2/2/2019				44.90.51 - Obras e Instalações	39.361,48	39.361,48	39.361,48	39.361,48	Em andamento
Processo Licitatório nº 115/2018; Tomada de preço 020/2018	Contratação de empresa de engenharia para reforma do prédio anteriormente denominada escola rosina labanca, adequado para o funcionamento da casa de acolhimento de menores					28.037.940/0001-74	ADM Construções e Serviços Ltda Eireli	232/2018	8/23/2018	90 Dias	83.647,76	2/17/2019	90 dias			44.90.51 - Obras e Instalações	53.031,28	53.031,28	53.031,28	53.031,28	Em andamento
Processo Licitatório nº 057/2018; Tomada de preço 011/2018	Contratação de empresa de engenharia para execução da reforma e requalificação da Praça Ademar Francisco Vieira e Santo Antônio					20.520.477/0001-05	Construtora Sentra Ltda EPP	183/2018	7/4/2018	180 Dias	135.137,00	1/30/2019				44.90.51 - Obras e Instalações	71.804,02	71.804,02	71.804,02	71.804,02	Em andamento
Processo Licitatório nº 062/2018; Pregão Presencial nº 026/2018	Contratação de empresa de engenharia para a realização dos serviços de cadastramento georeferenciado dos componentes do sistema de iluminação pública					01.662.732/0001-00	JVM Consultoria Ltda	184/2018	7/5/2018	180 Dias	74.480,00	1/30/2019				1545203272.265 - Manutenção da Iluminação Pública	74.480,00				Serviço finalizado
Processo Licitatório nº 031/2017; Pregão Presencial nº 008/2017	Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de locação de equipamentos, incluindo operadores, manutenção, combustível, e transporte para os locais de trabalho, através de empresa especializada no ramo dessa atividade					04.739.863/0001-36	Pontualidade Construções, Instalações, Manutenções e Ensaios Elétricos Ltda -EPP	180/2018	7/3/2018	12 Meses	1.129.523,20	7/3/2019				44.90.51 - Obras e Instalações	1.022.865,50	943.653,06	943.653,06	943.653,06	Em andamento
Processo Licitatório nº 024/2017; Pregão Presencial nº 008/2017	Contratação de empresa de engenharia especializada em recapeamento asfáltico de diversas ruas, município de São Lourenço da Mata					00.999.591/0001-52	AGC Construções e Empreendimentos Ltda	316/2018	9/27/2018	60 dias	1.129.277,86	2/11/2019	60 dias			44.90.51 - Obras e Instalações	316.593,29	186.307,93	186.307,93	186.307,93	Em andamento
Processo Licitatório nº 086/2018; Tomada de Preços nº 009/2018	Contratação de empresa para a elaboração de diagnóstico contendo avaliação do passivo ambiental e projeto de remediação da antiga área de disposição final de resíduos sólidos urbanos					01.168.313/0001-16	NPG Empreendimentos e Serviços Ltda	231/2018	10/9/2018	90 Dias	57.176,07	1/6/2018				33.90.39 - Manutenção de limpeza pública					contrato com solicitação de aditivo de prazo - em andamento
Processo Licitatório nº 092/2018; Tomada de Preços nº 018/2018	Contratação de empresa de engenharia para reforma com ampliação do prédio da secretaria de infraestrutura					28.037.940/0001-74	ADM Construções e Serviços Ltda Eireli	257/2018	9/22/2018	90 Dias	72.057,32	2/20/2019	60 MESES	16.054,69		44.90.51 - Obras e Instalações	37.291,31	24.287,91	24.287,91	24.287,91	Em andamento
Processo Licitatório nº 116/2018; Tomada de Preços nº 021/2018	Prestação de serviço contínuo de manutenção da pavimentação asfáltica e de vias urbanas e rurais, localizado no Município de São Lourenço da Mata					00.999.591/0001-52	A.G.C. Construções e Empreendimentos Ltda	233/2018	9/18/2018	12 Meses	1.004.954,84	9/18/2019				44.90.51.00 - Pavimentação de Vias Públicas e Drenagem	350.087,81	350.087,81	350.087,81	350.087,81	Em andamento
Processo Licitatório nº 118/2018; Tomada de Preços nº 022/2018	Serviços de calçamento de ruas em paralelepípedos, execução de calçadas e construção de muro de arrimo em diversas localidades do Município de São Lourenço da Mata					05.494.354/0001-53	NCE Construções e Instalações Ltda	311/2018 - LOTE I	10/4/2018	90 Dias	183.762,54	1/1/2019				44.90.51.00 - Pavimentação de Vias Públicas e Drenagem	175.459,80	175.459,80	175.459,80	175.459,80	contrato com solicitação de aditivo de prazo - em andamento
						02.124.282/0001-64	StaticaServiços e Construções Ltda	312/2018 - LOTE II	10/4/2018	90 Dias	213.645,00	1/1/2019	60 dias			44.90.51.00 - Pavimentação de Vias Públicas e Drenagem	57.967,35	57.967,35	57.967,35	57.967,35	Em andamento
						05.244.095/0001-02	Construtora BG Eireli EPP	313/2018 - LOTE III	10/19/2018	90 Dias	619.785,24	4/21/2019	90 dias			44.90.51.00 - Pavimentação de Vias Públicas e Drenagem	70.754,23	70.754,23	70.754,23	70.754,23	Em andamento
						17.156.048/0001-96	Tanden Empreendimentos Eireli	314/2018 - LOTE IV	10/11/2018	90 Dias	487.601,77	3/9/2019	60 dias			44.90.51.00 - Pavimentação de Vias Públicas e Drenagem	78.666,51	78.666,51	78.666,51	78.666,51	Em andamento
						14.341.080/0001-53	Construtora Salu Barbosa Ltda-EPP	315/2018 - LOTE V	10/24/2018	90 Dias	1.003.859,50	4/22/2019	90 dias			44.90.51.00 - Pavimentação de Vias Públicas e Drenagem	41.731,57	41.731,57	41.731,57	41.731,57	Em andamento
Processo Licitatório nº 137/2018; Dispensa de Licitação nº 031/2018	Serviços Emergenciais de Limpeza Urbana do Município de São Lourenço da Mata					14.826.703/0001-88	UltraServ Terceirização em Serviços e Mão de Obra Eireli	303/2018	9/18/2018	180 dias	3.010.289,40	3/17/2019					1.689.880,09	1.225.787,44	1.225.787,44	1.225.787,44	Em andamento
Processo Licitatório nº 139/2018; Pregão Presencial nº 051/2018	Execução da reforma e requalificação do depósito de resíduos e da lavanderia do Hospital Petronila Campos					11.211.110/0001-19	MS Locações e Construções Ltda EPP	327/2018	10/24/2018	90 dias	39.022,20	1/21/2019					24.098,80	24.098,80	24.098,80	24.098,80	Em andamento
Processo Licitatório nº 067/2018; Pregão Presencial nº 028/2018	Contratação de empresa especializada para aquisição de material de construção, ferramentas, materiais hidráulicos, materiais de pintura, moto bombas, tubo de concreto e andaimes					13.344.533/0001-32	Bruno e Carla Comércio e Serviços Ltda - ME	Ata de Registro de Preço nº 041/2018	7/30/2018	12 meses	116.757,40	7/30/2019				33.90.30 - Material de consumo					Em andamento
						24.773.881/0001-41	Luciano Vieira de Sousa - ME	Ata de Registro de Preço nº 042/2018	7/30/2018	12 meses	140.101,00	7/30/2019				33.90.30 - Material de consumo	22.159,30	-	-	-	Em andamento
						13.344.533/0001-32	M&P Industria e Comércio de Materiais de Construção Ltda ME	Ata de Registro de Preço nº 043/2018	7/30/2018	12 meses	20.380,00	7/30/2019				33.90.30 - Material de consumo					Em andamento
						70.066.840/0001-32	Valor Suprimentos - Comércio de Material de Consumo Ltda - ME	Ata de Registro de Preço nº 044/2018	7/30/2018	12 meses	346.129,30	7/30/2019				33.90.30 - Material de consumo	82.827,77	82.827,77	82.827,77	82.827,77	Em andamento
Processo Licitatório nº 119/2018; Tomada de Preços nº 023/2018	Serviços para requalificação urbana das margens da PE 005- Avenida Dr. Belmínio Correia, entrada Principal do Município de São Lourenço da Mata					12.505.080/0001-16	Estructural Construtora Ltda	324/2018		180 dias	1.380.312,09					44.90.51 - Requalificação de Avenidas					não iniciou
Compra Direta	Confecção e instalação de 02 letreiros nas entradas do município						Exclama Soluções em Mídia Ltda ME				17.500,00					17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	Serviço finalizado
Compra Direta	Aquisição de tonéis e lixeiras de coleta seletiva						Esmeraldo Pinheiro Florencio Júnior				17.250,00					17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	Serviço finalizado
Compra Direta	Aquisição de material de consumo para atendimento às necessidades da ETA do distrito de lages					10.264.662/00001-22	Majic Comércio de Máquinas Ltda	335/2018	10/29/2018	12 Meses	51.600,00	10/29/2019					13.674,00	13.674,00	13.674,00	13.674,00	Em andamento
						23.169.383/0001-21	G Química Ltda	336/2018	10/29/2018	12 Meses	38.436,50	10/29/2019					15.374,70	15.374,70	15.374,70	15.374,70	Em andamento

						ELIDA DE FÁTIMA DE SOUZA MENDES BARROSO
						CPF.: 559.502.304-00
						Secretária de Infraestrutura