## Mapa_de_Obras_(4_ºTrimestre_22)
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

				MAPA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EXERCICIO:		2022
TRIMESTRE:		4º
PERÍODO:		OUTUBRO A DEZEMBRO / 2022
LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATO					ADITIVO				REAJUSTES	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA / SERVIÇO	SITUAÇÃO DECLARADA
MODALIDADE	N.º		N.º / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO		VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO		VALOR ADITADO ACUMULADO	VALOR CONTRATO APÓS ADITIVO		CLASSE	DESCRIÇÃO
		4º TRIMESTRE 2022
DISPENSA DE VALOR	001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	-00	-00	-00	-00	03.661.951/0001-08	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	001/2021	18/01/2021	90	DIAS	R$ 729.312,75		60	DIAS	R$ 82.582,59	R$ 811.895,34		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 809.352,75	R$ -00	R$ -00	R$ 809.352,75	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA SECRETARIA DA MULHER, LOCALIZADA NA RUA TITO PEREIRA, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	04.269.275/0001-86	L ANDRADE E MENDONÇA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA-EPP	015/2021-SMI	04/03/2021	30	DIAS	R$ 8.917,03	15/03/2021					44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 8.917,03	R$ -00	R$ -00	R$ 8.917,03	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NA RUA PARÁ, NO BAIRRO DA VILA ERCINA LAPENDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE				-00	04.269.275/0001-86	L ANDRADE E MENDONÇA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA-EPP	046/2021- SMI	01/04/2021	30	DIAS	R$ 31.001,57	18/08/2021	124	DIAS	R$ 13.100,58	R$ 44.102,15		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 41.524,47	R$ -00	R$ -00	R$ 41.524,47	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM TRECHO DA RUA ENTRE AS RUAS JANGADAS E ANTÔNIO ALMEIDA, NO BAIRRO CAPIBARIBE , NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	30.308.359/0001-91	ROTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI	047/2021-SMI	01/04/2021	30	DIAS	R$ 31.748,47	20/04/2021					44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 31.748,47	R$ -00	R$ -00	R$ 31.748,47	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DECORRENTES DAS CHUVAS, NOS BAIRROS DE CAIRÁ, NOVA ESPERANÇA E LOTEAMENTO SÃO JOÃO E SÃO PAULO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	25.275.842/0001-87	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI	001/2021- SMI	16/04/2021	60	DIAS	R$ 95.020,49	26/05/2021					44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 95.010,18	R$ -00	R$ -00	R$ 95.010,18	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE / MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI	003/2021 - SMI	17/05/2021	90	DIAS	R$ 87.201,40	15/08/2021					44905102	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 87.201,40	R$ -00	R$ -00	R$ 87.201,40	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RESERVATÓRIOS INFERIOR E SUPERIOR, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO SOCIAL URBANO, CENTRO, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	004/2021 - SMI	17/05/2021	120	DIAS	R$ 11.711,77	26/05/2021					44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 10.508,46	R$ -00	R$ -00	R$ 10.508,46	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 04 (QUATRO) VIELAS ENTRE AS RUAS TOCANTINS E RUA "L" E TRAVESSA "D" NO BAIRRO NOVA TIÚMA,NO MUNICÍPIO DE SÃO	-00	-00	-00	-00	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	005/2021 - SMI	17/05/2021	120	DIAS	R$ 83.118,46	10/09/2021			R$ 16.881,54	R$ 100.000,00		44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 93.522,17	R$ -00	R$ -00	R$ 93.522,17	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO E DRENAGEM EM TRECHO DA AV. BELMINO CORREIA, ENTRE AS RUAS FERNANDO PEREIRA ARAÚJO E DONA LEOPOLDINA CORRÊIA, CENTRO , DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	04.269.275/0001-86	L ANDRADE E MENDONÇA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA-EPP	006/2021-SMI	18/05/2021	90	DIAS	R$ 84.716,60	17/07/2021			R$ 11.716,99	R$ 96.433,59		44905102	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 96.359,80	R$ -00	R$ -00	R$ 96.359,80	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 010/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	25.275.842/0001-87	L LOPES E JF DE HOLANDA ENGENHARIA LTDA	007/2021- SMI	26/05/2021	60	DIAS	R$ 76.407,14	23/07/2021	30	DIAS	R$ 18.760,21	R$ 95.167,35		44905103	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 95.054,71	R$ -00	R$ -00	R$ 95.054,71	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 011/2021	CONTRATAÇÃO DE EMRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANA E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACOS), EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE , NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	27.609.82/0001-06	WM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES ASFALTICAS LTDA EPP	009/2021- SMI	07/07/2021	120	DIAS	R$ 95.056,93					CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 012/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICÍPAL PROFESSOR JOSUÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA AV. BEIRA RIO Nº 316, BAIRRO BEIRA RIO, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	010/2021-SMI	16/07/2021	90	DIAS	R$ 72.781,70	25/10/2021	90	DIAS	R$ 18.110,21	R$ 90.891,91		44905103	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 88.021,18	R$ -00	R$ -00	R$ 88.021,18	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 014/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO VELÓRIO NO BAIRRO DE NOVA TÍUMA, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0011/2021-SMI	06/08/2021	60	DIAS	R$ 58.181,61	30/08/2021					44905104	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 57.428,40	R$ -00	R$ -00	R$ 57.428,40	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 016/2021	CONTRATAÇÃO DE EMRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA , NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					41.244.542/0001-97	NRJ AMBIENTAL LTDA ME	015/2021- SMI	08/09/2021	150	DIAS	R$ 64.851,12					PARALIZADO
DISPENSA DE VALOR	PA 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CELESTINO MUNIZ, NO BAIRRO DA VILA DO REINADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI	051/2021 - FMS	08/04/2021	30	DIAS	R$ 26.824,10	14/05/2021					44905104	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 26.816,87	R$ -00	R$ -00	R$ 26.816,87	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ANTIGO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE ALENCAR, CENTRO , NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					30.079.286/0001-03	CRETO ENGENHARIA LTDA EPP	056/2021 - FMS	16/04/2021	30	DIAS	R$ 13.946,90	14/05/2021					44905105	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 13.942,30	R$ -00	R$ -00	R$ 13.942,30	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	PA 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE GALPÃO E IMPLATAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA AV. DR. JOSÉ FRANCISCO CORREIA, CENTRO , NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE					30.308.359/0001-91	ROTA DO ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS EIRELI	008/2021 - FMS	10/06/2021	30	DIAS	R$ 64.821,60	08/10/2021	90	DIAS	R$ 16.039,97	R$ 80.861,57		44905106	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 80.811,20	R$ -00	R$ -00	R$ 80.811,20	CONCLUIDA					18 Homes	15 dias	R$ 50,00	R$ 13.500,00
DISPENSA EMERGENCIAL	001/2021/FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NA FORMA EMERGENCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MÓVEL DE USO TEMPORÁRIOS, SENDO AS MESMAS VOLTADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO					10.288.236/0001-29	B H SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA	002/2021/ FMS	20/04/2021	180	DIAS	R$ 162.000,00	17/10/2021					R$ 162.000,00	R$ -00	R$ -00	R$ 162.000,00	CONCLUIDA
CONCORRENCIA PÚBLICA	001/2021/SMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, CADASTRO DE UNIDADES TELEATENDIMENTO, TELEGESTÃO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, ATENDIMENTO A EVENTOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS MATERIAIS RETIRADOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	-00	-00	-00	-00	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	012/2021/SMI	05/08/2021	12	MESES	R$ 1.760.086,86	05/08/2022	365	DIAS	R$ 858.058,37	R$ 2.618.145,23		44905106	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.388.407,08	R$ 416.222,06	R$ 2.388.407,08	R$ 2.388.407,08	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE	002/2021/FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO BAIRRO DE CHÃ DA TÁBUA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	-00	-00	-00	-00	39.291.295/0001-38	MASTERS CONTRUÇÕES LTDA EPP	016/2021/FMS	13/09/2021	120	DIAS	R$ 122.811,48	PARALIZADO					44905105	OBRAS E INSTALAÇÕES					PARALIZADO
TOMADA DE PREÇO	001/2021/SMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS NO BAIRRO PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA -PE	-00	-00	-00	-00	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA ME	013/2021/SMI	31/08/2021	210	DIAS	R$ 536.026,60	27/02/2022			R$ 64.240,65	R$ 600.267,25		44905105	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 449.465,64	R$ -00	R$ 449.465,64	R$ 449.465,64	PARALIZADO
TOMADA DE PREÇO	002/2021/SMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BAIRRO CAPIBARIBE PRÓXIMO A PRAÇA DO SANTO DA PE-05, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA -PE	-00	-00	-00	-00	12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA ME	014/2021/SMI	31/08/2021	210	DIAS	R$ 310.649,96	27/02/2022			R$ 310.649,96	R$ 358.309,63		44905106	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 213.559,19	R$ -00	R$ 213.559,19	R$ 213.559,19	PARALIZADO
TOMADA DE PREÇO	003/2021/SMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PÁTIO DA FEIRA - AMARO ALVES DE SOUZA, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	-00	-00	-00	-00	15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA EIRELI	022/2021/SMI	15/10/2021	180	DIAS	R$ 446.379,58	13/04/2022	180	DIAS	R$ 212.953,49	R$ 659.333,07		44905107	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 295.455,99	R$ 91.191,44	R$ 295.455,99	R$ 295.455,99	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	004/2021/FMS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UPINHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA -PE	-00	-00	-00	-00	17.633.457/0001-36	M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	017/2021/FMS	28/09/2021	180	DIAS	R$ 452.511,11	28/03/2022	180	DIAS		R$ 452.511,11		44905108	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 422.615,84	R$ -00	R$ -00	R$ 422.615,84	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇO	005/2021/SMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACOS), EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA -PE	-00	-00	-00	-00	20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	024/2021/SMI	12/11/2021	360	DIAS	R$ 1.675.658,16	06/11/2023	720	DIAS	R$ 628.493,76	R$ 2.304.151,92		44905100	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (TAMBÉM PARA RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E PRAÇAS)	R$ 1.272.370,99	R$ 68.229,81	R$ 1.167.930,86	R$ 1.272.370,99	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	006/2021/SMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACOS), EM CBUQ CONCRETO), NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	-00	-00	-00	-00	03.951.168/0001-70	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI	026/2021/SMI	22/11/2021	360	DIAS	R$ 695.152,69	17/11/2022	360	DIAS	R$ 153.813,10	R$ 848.965,79		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 843.463,04	R$ 248.380,41	R$ 843.463,04	R$ 843.463,04	EM ANDAMENTO
DISPENSA EMERGÊNCIA	002/2021/SMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE FORMA EMERGENCIAL PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	-00	-00	-00	-00	40.829.988/0001-10	CAMARÁ AMBIENTAL EIRELI	018/2021/SMI	29/09/2021	90	DIAS	R$ 2.193.959,31	28/03/2022	90	DIAS	R$ 2.193.959,31	R$ 4.387.918,62		33903900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 2.707.073,46	R$ -00	R$ 2.707.073,46	R$ 2.707.073,46	ENCERRADO
TOMADA DE PREÇO	007/2021/SMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MIGUEL LABANCA, NO DISTRITO DE POÇO DANTAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA -PE	-00	-00	-00	-00	24.161.531/0001-24	CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES E EMPRESARIAIS EIRELI EPP	001/2022/SMI	10/03/2022	270	DIAS	R$ 645.025,30	07/10/2022				R$ 645.025,30				R$ 153.619,22	R$ 39.310,43	R$ 153.619,22	R$ 153.619,22	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	008/2021/SMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II - BAIRRO VILA DO REINADO, SÃO LOURENÇO DA MATA -PE ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº12257.7650001/17-703, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-00	-00	-00	-00	17.633.457/0001-36	M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	002/2022/SMS	11/01/2022	240	DIAS	R$ 1.038.176,18	11/09/2023	10	MESES	R$ 79.845,42	R$ 1.118.021,60		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 248.765,50	R$ 171.397,01	R$ 248.765,50	R$ 248.765,50	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	009/2021/SMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE MURIBARA E UMUARAMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA -PE	-00	-00	-00	-00	20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	005/2022/SMI	10/01/2022	210	DIAS	R$ 684.995,45	09/01/2023	390	DIAS	R$ 170.583,35	R$ 855.578,80		44905100	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (TAMBÉM PARA RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E PRAÇAS)	R$ 432.363,48	R$ 51.755,85	R$ 432.363,48	R$ 432.363,48	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	010/2021/SMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, COSTANTINO, MURIBARA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA -PE	-00	-00	-00	-00	20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP	004/2022/SMI	13/01/2022	210	DIAS	R$ 1.025.926,72	12/07/2022	390	DIAS	R$ 119.019,10	R$ 1.144.945,82		44905100	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (TAMBÉM PARA RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E PRAÇAS)	R$ 834.547,28	R$ 70.772,77	R$ 834.547,28	R$ 834.547,28	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	011/2021/SMECL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DE VESTIARIO E CAMPO, NOBAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	-00	-00	-00	-00	24.161.531/0001-24	CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES E EMPRESARIAIS EIRELI EPP	003/2022/SMECL	13/01/2021	210	DIAS	R$ 455.913,48					R$ 455.913,48				R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	-00	-00	-00	-00	04.739.863/0001-36	PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	005/2019/SMI	10/06/2019	365	DIAS	R$ 2.035.307,39	DISTRATADO	621	DIAS	R$ 2.867.837,03	R$ 4.903.144,42			OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 1.827.912,10	R$ -00	R$ 581.833,15	R$ 1.827.912,10	DISTRATADO
PREGÃO PRESENCIAL	002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	04.739.863/0001-36	PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	003/2019	20/05/2020	12	MESES	R$ 1.957.542,48	19/05/2021	365	DIAS	R$ 1.957.542,48	R$ 3.915.084,96	R$ -00	33903900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 588.208,76		R$ -00	R$ 588.208,76	EM ANDAMENTO					18 Homes	15 dias	R$ 50,00	R$ 13.500,00
DISPENSA DE VALOR	003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREEFITURA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	32.984.335/0001-88	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS ME	009/2022	18/04/2022	60	DIAS	R$ 59.695,49	17/06/2022			R$ 6.050,54	R$ 65.746,03	R$ -00		OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 63.321,95	R$ -00	R$ 63.321,95	R$ 63.321,95	CONCLUIDA
DISPENSA DE VALOR	0018/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS, BANNERS E ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AMBIENTES E PRÉDIOS PUBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	-00	-00	-00	-00	12.143.998/0001-62	HOMERO FOTAGRAFIA E SERVIÇOS GRÁFICOS ME	021/2021	08/10/2021	180	DIAS	43.954,80	10/04/2023	360	DIAS		R$ 43.954,80			CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	R$ 53.276,00	R$ -00	R$ 36.333,70	R$ 53.276,00	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO	006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFROMA DO GÍNASIO DE ESPORTES -O PEREIRÃO- NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	-00	-00	-00	-00	21.921.643/0001-48	JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	013/2022	04/05/2022	120	DIAS	R$ 309.284,63	01/09/2022	120	DIAS	R$ 153.119,96	R$ 462.404,59		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 426.159,70	R$ 163.976,87	R$ 426.159,70	R$ 426.159,70	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO	009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	-00	-00	-00	-00	32.984.335/0001-88	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	018/2022	07/07/2022	120	DIAS	R$ 287.627,45	03/01/2023	150	DIAS	R$ 142.653,97	R$ 430.281,42		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 410.761,38	R$ 228.688,48	R$ 410.761,38	R$ 410.761,38	CONCLUÍDO
CONCORRENCIA PÚBLICA	002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	-00	-00	-00	-00	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	028/2022	30/08/2022	240	DIAS	R$ 7.960.458,29	27/04/2023				R$ 7.960.458,29		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 1.704.300,68	R$ 1.023.387,47	R$ 1.704.300,68	R$ 1.704.300,68	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE VALOR	006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ANEXO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF E A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E FISITERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	-00	-00	-00	-00	23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	023/2022	28/07/2022	60	DIAS	R$ 52.051,06	24/01/2023	180	DIAS	R$ 24.240,72	R$ 76.291,78		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 72.212,23	R$ 24.240,72	R$ 72.212,23	R$ 72.212,23	CONCLUÍDO
CONCORRENCIA PÚBLICA	006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	-00	-00	-00	-00	20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI ME	30/2022	06/09/2022	270	DIAS	R$ 1.150.608,25	03/06/2023			R$ 83.398,69	R$ 1.234.006,94		44905106		R$ 548.469,24	R$ 460.737,55	R$ 548.469,24	R$ 548.469,24	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	007/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÃ DA TÁBUA NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO	-00	-00	-00	-00	21.921.643/0001-48	JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	017/2022	31/05/2022	120	DIAS	R$ 338.629,39	25/01/2023	240	DIAS		R$ 338.629,39		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 245.819,82	R$ 155.896,61	R$ 245.819,82	R$ 245.819,82	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	011/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE MOTO TÁXI, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	020/2022	07/07/2022	60	DIAS	R$ 493.199,00	06/09/2022				R$ 493.199,00		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 168.806,42	R$ 113.276,86	R$ 168.806,42	R$ 168.806,42	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROLDÃO SIQUEIRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OITEIRO DE PEDRO, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	-00	-00	-00	-00	23.198.833/0001-04	PAU BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	011/2022	20/04/2022	240	DIAS	R$ 634.275,03	15/12/2022				R$ 634.275,03		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 397.040,40	R$ 238.765,64	R$ 397.040,40	R$ 397.040,40	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	008/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE ETTORE LABANCA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	12.644.934/0001-45	PRISMA ENGENHARIA LTDA	015/2022	25/05/2022	360	DIAS	R$ 1.663.567,34	22/05/2023				R$ 1.663.567,34		44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 221.401,72	R$ 221.401,72	R$ 221.401,72	R$ 221.401,72	EM ANDAMENTO
CONCORRENCIA PÚBLICA	003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIELAS, NO BAIRRO DE CHÃ DA TÁBUA E (02) DUAS RUAS NO LOTEAMENTO METROPOLITANO, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	029/2022	30/08/2022	180	DIAS	R$ 1.173.000,00	27/02/2023			R$ 150.653,65	R$ 1.323.653,65		44905101	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 475.238,09	R$ 475.238,09	R$ 475.238,09	R$ 475.238,09	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PASSARELA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAIARÁ, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	33.414.068/0001-76	EBM ENGENHARIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	033/2022	01/10/2022	90	DIAS	R$ 193.011,90	01/12/2022			R$ -00	R$ 193.011,90		44905102	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 80.027,98	R$ 80.027,98	R$ 80.027,98	R$ 80.027,98	EM ANDAMENTO
CONCORRENCIA PÚBLICA	006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI ME	030/2022	06/09/2022	270	DIAS	R$ 1.150.608,25	05/06/2022			R$ 83.398,69	R$ 1.234.006,94		44905103	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 548.469,24	R$ 460.737,55	R$ 548.469,24	R$ 548.469,24	EM ANDAMENTO
DISPENSA DE VALOR	008/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL COM FINS DE FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO,LAZER E JUVENTUDE - SMCETLJ, DO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	32.984.335/0001-89	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS	032/2023	01/10/2022	31	DIAS	R$ 24.212,53	31/10/2022			R$ -00	R$ 24.212,53		44905105	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 23.992,53	R$ 23.992,53	R$ 23.992,53	R$ 23.992,53	EM ANDAMENTO
CONCORRENCIA PÚBLICA	007/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL A SEREM REALIZADAS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	-00	-00	-00	-00	70.216.130/0001-41	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI	031/2022	23/09/2022	360	DIAS	R$ 6.254.420,69	20/09/2023			R$ -00	R$ 6.254.420,69		44905106	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 1.170.585,27	R$ 1.170.585,27	R$ 1.170.585,27	R$ 1.170.585,27	EM ANDAMENTO
DISPENSA EMERGENCIAL	001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE FORMA EMERGENCIAL PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	-00	-00	-00	-00	40.829.988/0001-10	CAMARÁ AMBIENTAL EIRELI	016/2022	25/05/2022	60	DIAS	R$ 1.675.041,90				R$ -00	R$ 1.675.041,90		33903900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 94.440.584,42	R$ 94.440.584,42	R$ 94.440.584,42	R$ 94.440.584,42	EM ANDAMENTO
CONCORRENCIA PÚBLICA	001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMANTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS OBJETIVANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIA CONVENCIONAIS PARA LUMINÁRIAS EM LED AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	-00	-00	-00	-00	47.407.922/0001-81	CONSORCIO ILUMINA SÃO LOURENÇO	025/2022	28/09/2022	360	DIAS	R$ 11.190.000,00	28/09/2023			R$ -00	R$ 11.190.000,00		33903901	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 2.949.890,86	R$ 2.949.890,86	R$ 2.949.890,86	R$ 2.949.890,86	EM ANDAMENTO

				TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
				SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA