## PLANILHA SÃO LOURENÇO - DES
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
DATA: 28/03/2022 OBJETO: MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCALIZAÇÃO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. ORÇAMENTO: DESONERADO.
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | STATUS | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | QTDE TOTAL | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
1 | MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | 1400891.78 | 1744290.73
1.1 | COMPOSIÇÃO 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | SER | 15745.91 | 15,28%-24,92% | 19613.71 | 12 | 188950.92 | 235364.52
1.2 | COMPOSIÇÃO 2 | EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO/EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 12M, COM VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E ELETRICISTA EM DIAS NORMAIS | UNIDADE | SER | 145.656 | 15,28%-24,92% | 181.51 | 8219 | 1197146.66 | 1491830.69
1.3 | COMPOSIÇÃO 3 | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO - FOTOGRAFAR ETAPAS, CATALOGAR MATERIAL RETIRADO E INSTALADO | UNIDADE | SER | 1.8 | 15,28%-24,92% | 2.08 | 8219 | 14794.2 | 17095.52
2 | MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO | [7 empty] | 8668810.13 | 9993635.27
2.1 | 02510 SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE (NF-NORMALMENTE FECHADO) | UNIDADE | INS | 26.16 | 15.28% | 30.16 | 8219 | 215009.04 | 247885.04
2.2 | 20111 SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | PÇ | INS | 15 | 15.28% | 17.29 | 164 | 2460 | 2835.56
2.3 | 00404 SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | INS | 2.04 | 15.28% | 2.35 | 82 | 167.28 | 192.7
2.4 | 00429 SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UNIDADE | INS | 12.11 | 15.28% | 13.96 | 5472 | 66265.92 | 76389.12
2.5 | 00437 SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UNIDADE | INS | 16.01 | 15.28% | 18.46 | 10966 | 175565.66 | 202432.36
2.6 | 39258 SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | INS | 10.18 | 15.28% | 11.74 | 30527 | 310764.86 | 358386.98
2.7 | 10255 ORSE | CONECTOR ELÉTRICO P/FIO 1,5MM2 | UNIDADE | INS | 4.42 | 15.28% | 5.1 | 24657 | 108983.94 | 125750.7
2.8 | 02637 ORSE | CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2-95 MM² | UNIDADE | INS | 11.35 | 15.28% | 13.08 | 16438 | 186571.3 | 215009.04
2.9 | 13800 ORSE | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48X2000MM DI OU SIMILAR (M2) | UNIDADE | INS | 243.19 | 15.28% | 280.35 | 2736 | 665367.84 | 767037.6
2.10 | 13801 ORSE | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48X3000MM DI OU SIMILAR (M3) | UNIDADE | INS | 359.91 | 15.28% | 414.9 | 3728 | 1341744.48 | 1546747.2
2.11 | 13802 ORSE | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48X4000MM DI OU SIMILAR (M4) | UNIDADE | INS | 517.77 | 15.28% | 596.89 | 1755 | 908686.35 | 1047541.95
2.12 | 42245 SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UNIDADE | INS | 427.97 | 15.28% | 493.36 | 2736 | 1170925.92 | 1349832.96
2.13 | 42246 SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UNIDADE | INS | 473.74 | 15.28% | 546.13 | 380 | 180021.2 | 207529.4
2.14 | 42243 SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UNIDADE | INS | 571.25 | 15.28% | 658.54 | 3348 | 1912545 | 2204791.92
2.15 | 42247 SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UNIDADE | INS | 771.74 | 15.28% | 889.66 | 1199 | 925316.26 | 1066702.34
2.16 | 42248 SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UNIDADE | INS | 896.43 | 15.28% | 1033.4 | 556 | 498415.08 | 574570.4
TOTAL GERAL SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO | [8 empty] | 10069701.91 | 11737926

## CRONOGRAMA FÍS-FIN
DATA: 28/03/2022 OBJETO: MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCALIZAÇÃO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. ORÇAMENTO: DESONERADO.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - COM BDI
ITEM | DESCRIÇÃO |  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | 12° MÊS |  | TOTAL
1 | MÃO DE OBRA | % | 1.238% | 1.238% | 1.238% | 1.238% | 1.238% | 1.238% | 1.238% | 1.238% | 1.238% | 1.238% | 1.238% | 1.238% | % | 14.86%
|  | R$ | 145357.5608 | 145357.5608 | 145357.5608 | 145357.5608 | 145357.5608 | 145357.5608 | 145357.5608 | 145357.5608 | 145357.5608 | 145357.5608 | 145357.5608 | 145357.5608 | R$ | 1744290.73
2 | MATERIAIS MODERN. | % | 7.095% | 7.095% | 7.095% | 7.095% | 7.095% | 7.095% | 7.095% | 7.095% | 7.095% | 7.095% | 7.095% | 7.095% | % | 85.14%
|  | R$ | 832802.9392 | 832802.9392 | 832802.9392 | 832802.9392 | 832802.9392 | 832802.9392 | 832802.9392 | 832802.9392 | 832802.9392 | 832802.9392 | 832802.9392 | 832802.9392 | R$ | 9993635.27
11737926
|  |  | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | 12° MÊS
| TOTAL | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | R$ | 978160.5 | 978160.5 | 978160.5 | 978160.5 | 978160.5 | 978160.5 | 978160.5 | 978160.5 | 978160.5 | 978160.5 | 978160.5 | 978160.5
| ACUMULADO | % | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
|  | R$ | 978160.5 | 1956321 | 2934481.5 | 3912642 | 4890802.5 | 5868963 | 6847123.5 | 7825284 | 8803444.5 | 9781605 | 10759765.5 | 11737926 | 100%

## COMP1
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DATA:28/03/2022 OBJETO: MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCALIZAÇÃO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMPOSIÇÃO 1
BASE DOS ORÇAMENTOS | SINAPI_FEV/22, ORSE_JAN/22, EMLURB_JUL/18, DNIT_JUL/20, COMPOSIÇÕES E COTAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CÓDIGO: |  | Produção da Equipe: |  | 1,00 MÊS | UNIDADE:
|  | COMPOSIÇÃO 1 |  |  |  |  | R$/und
A - EQUIPAMENTO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERATIVO |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | Operativo | Improd. | Operativo | Improd.
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 15,28% | [6 empty] | 0
Custo Mês dos equipamentos | [6 empty] | 0
B - MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE MÊS | VALOR HORA |  |  |  | CUSTO MENSAL
SINAPI 40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | 1 | 15164.19 |  |  |  | 15164.19
Custo mensal da mão-de-obra | [6 empty] | 15164.19
Encargos sociais: Horista (84,33%) e Mensalista (46,58%), conforme composição de encargos mensalista SINAPI desonerado | [6 empty] | 46.58%
BDI de Serviço 24,92% | [6 empty] | 3778.9161
Custo unitário mensal de mão-de-obra | [6 empty] | 18943.1061
C - ALUGUEL DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO E MATERIAL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 15,28% | [6 empty] | 0
Custo Total mensal dos Alugueis | [6 empty] | 0
D - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SINAPI 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | 1 | MÊS | 429.36 | 429.36
Custo Total | [6 empty] | 429.36
BDI de Insumo 15,28% | [6 empty] | 65.6062
Custo Total Mensal do Vale Refeição/Alimentação | [6 empty] | 494.9662
E - EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS E SEGURO DE VIDA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SINAPI 40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  |  | 1 | MÊS | 152.35 | 152.35
SINAPI 40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  |  | 1 | MÊS | 0.01 | 0.01
Custo Total | [6 empty] | 152.36
BDI de Insumo 15,28% | [6 empty] | 23.2806
Custo total Mensal dos exames médicos obrigatórios e seguro de vida | [6 empty] | 175.6406
Preço Unitário Total com BDI | [6 empty] | 19613.71

## COMP2
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DATA:28/03/2022 OBJETO: MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCALIZAÇÃO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMPOSIÇÃO 2
BASE DOS ORÇAMENTOS | SINAPI_FEV/22, ORSE_JAN/22, EMLURB_JUL/18, DNIT_JUL/20, COMPOSIÇÕES E COTAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO/EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 12M, COM VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E ELETRICISTA EM DIAS NORMAIS | CÓDIGO: |  | Produção da Equipe: |  | 1,00 UN | UNIDADE:
|  | COMPOSIÇÃO 2 |  |  |  |  | R$/und
A - EQUIPAMENTO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERATIVO |  | CUSTO POR DIÁRIA
|  |  | Operativo | Improd. | Operativo | Improd.
01.01.030/EMLURB | CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSÍVEL DE 8 M, FIXADA EM UM SUPORTE GIRATÓRIO, SINALIZAÇÃO COM LÂMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 4 CONES DE 75 CM PARA BALIZAMENTO, COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO) | 1 | 1 | 0 | 114.55 | 31.52 | 114.55
Custo Total | [6 empty] | 114.55
BDI de Serviço 24,92% | [6 empty] | 28.5459
Custo por Hora dos Equipamentos | [6 empty] | 143.0959
B - MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE (HORAS) | VALOR HORA | ADIC. PERICULOSIDADE (30%)* |  |  | CUSTO HORÁRIO
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 20.42 | 6.126 |  |  | 26.546
Custo por serviço executado da mão-de-obra | [6 empty] | 26.546
Encargos sociais: Horista (84,33%) e Mensalista (46,58%), conforme composição de encargos mensalista SINAPI desonerado | [6 empty] | 84.33%
* Adicional de periculosidade (30,00%) conforme Lei N° 7.369/85, aplicado em cima do salário base | [6 empty] | 30%
** Adicional noturno (20,00%), aplicado em cima do salário base | [6 empty] | 0% | ,
BDI de Serviço 24,92% | [6 empty] | 6.6153
Custo unitário horário de mão-de-obra | [6 empty] | 33.1613
C - FERRAMENTA E EPI'S
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 15,28% | [6 empty] | 0
Custo Total Horário das Ferramentas e EPI's | [6 empty] | 0
D - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
SINAPI 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  |  | 2 | H | 2.28 | 4.56
Custo Total | [6 empty] | 4.56
BDI de Insumo 15,28% | [6 empty] | 0.69677
Custo Total Horário do Vale Refeição/Alimentação | [6 empty] | 5.2568
E - EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS E SEGURO DE VIDA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 15,28% | [6 empty] | 0
Custo Total Horário dos Exames Médicos e Seguro de Vida | [6 empty] | 0
Preço Unitário Total com BDI | [6 empty] | 181.51

## COMP3
CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DATA:28/03/2022 OBJETO: MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCALIZAÇÃO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
COMPOSIÇÃO 3
BASE DOS ORÇAMENTOS | SINAPI_FEV/22, ORSE_JAN/22, EMLURB_JUL/18, DNIT_JUL/20, COMPOSIÇÕES E COTAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
SERVIÇO: | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO - FOTOGRAFAR ETAPAS, CATALOGAR MATERIAL RETIRADO E INSTALADO | CÓDIGO: |  | Produção da Equipe: |  | 1,00 UN | UNIDADE:
|  | COMPOSIÇÃO 3 |  |  |  |  | R$/und
A - EQUIPAMENTO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERATIVO |  | CUSTO POR DIÁRIA
|  |  | Operativo | Improd. | Operativo | Improd.
0
Custo Total | [6 empty] | 0
Custo Horário (220H) | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 15,28% | [6 empty] | 0
Custo por Hora dos Equipamentos | [6 empty] | 0
B - MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE (HORAS) | VALOR HORA | ADIC. PERICULOSIDADE (30%)* |  |  | CUSTO HORÁRIO
Custo por serviço executado da mão-de-obra | [6 empty] | 0
Encargos sociais: Horista (84,33%) e Mensalista (46,58%), conforme composição de encargos mensalista SINAPI desonerado | [6 empty] | 84.33%
* Adicional de periculosidade (30,00%) conforme Lei N° 7.369/85, aplicado em cima do salário base | [6 empty] | 30%
** Adicional noturno (20,00%), aplicado em cima do salário base | [6 empty] | 0%
BDI de Serviço 24,92% | [6 empty] | 0
Custo unitário horário de mão-de-obra | [6 empty] | 0
C - MATERIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
COTAÇÃO 10 | SOFTWARE DE CADASTRAMENTO DE IP - CONFORME PROJETO BÁSICO |  |  | 1 | UNIDADE | 1.8 | 1.8
Custo Total | [6 empty] | 1.8
BDI de Insumo 15,28% | [6 empty] | 0.27504
Custo Total Horário das Ferramentas e EPI's | [6 empty] | 2.075
D - FERRAMENTA E EPI'S
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 15,28% | [6 empty] | 0
Custo Total Horário das Ferramentas e EPI's | [6 empty] | 0
E - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 15,28% | [6 empty] | 0
Custo Total Horário do Vale Refeição/Alimentação | [6 empty] | 0
F - EXAMES MÉDICOS OBRIGATÓRIOS E SEGURO DE VIDA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
0
Custo Total | [6 empty] | 0
BDI de Insumo 15,28% | [6 empty] | 0
Custo Total Horário dos Exames Médicos e Seguro de Vida | [6 empty] | 0
Preço Unitário Total com BDI | [6 empty] | 2.08

## BDI DESONERADO - SER
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
BDI - SERVIÇOS - DESONERADO
ITEM | COMPOSIÇÃO | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.29%
| Escritório Central | 5.29%
2 | IMPOSTOS | 10.15%
| ISS | 2%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 4.5%
3 | BONIFICAÇÃO | 4.05%
4 | GARANTIAS /SEGUROS | 0.5%
5 | RISCOS | 1%
6 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.01%
CÁLCULO DO BDI |  | 24.92%
LEGENDA |  | CÁLCULO DO BDI
AC = | Administração Central | BDI = [((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))] - 1
G = | Garantia
R = | Risco
I = | Impostos
B = | Bonificação
DF = | Despesas Financeiras
Conforme Acordão n. 2.369/2011 – Plenário
Revisado pelo Acordão n. 2.622/2013 pelo TCU

## BDI DESONERADO - INS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
BDI - INSUMOS - DESONERADO
ITEM | COMPOSIÇÃO | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.45%
| Escritório Central | 3.45%
2 | IMPOSTOS | 3.65%
| ISS | 0%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 0%
3 | BONIFICAÇÃO | 5.11%
4 | GARANTIAS /SEGUROS | 0.48%
5 | RISCOS | 0.85%
6 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85%
CÁLCULO DO BDI |  | 15.28%
LEGENDA |  | CÁLCULO DO BDI
AC = | Administração Central | BDI = [((1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1
G = | Garantia
R = | Risco
I = | Impostos
B = | Bonificação
DF = | Despesas Financeiras
Conforme Acordão n. 2.369/2011 – Plenário
Revisado pelo Acordão n. 2.622/2013 pelo TCU

## ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESONERADO |  | ONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESONERADO |  | ONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06% | NÃO INCIDE | 18.06% | NÃO INCIDE
B2 | FERIADOS | 4.33% | NÃO INCIDE | 4.33% | NÃO INCIDE
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.88% | 0.67% | 0.88% | 0.67%
B4 | 13° SALÁRIO | 10.87% | 8.33% | 10.87% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.19% | NÃO INCIDE | 2.19% | NÃO INCIDE
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.96% | 6.1% | 7.96% | 6.1%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 45.22% | 15.83% | 45.22% | 15.83%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.73% | 3.63% | 4.73% | 3.63%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.31% | 4.07% | 5.31% | 4.07%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.76% | 2.88% | 3.76% | 2.88%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4% | 0.31% | 0.4% | 0.31%
C | TOTAL | 14.31% | 10.98% | 14.31% | 10.98%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.6% | 2.66% | 16.64% | 5.83%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.4% | 0.31% | 0.42% | 0.32%
D | TOTAL | 8% | 2.97% | 17.06% | 6.15%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 84.33% | 46.58% | 113.4% | 69.76%
SINAPI-PE - VIGÊNCIA 09/2021