## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | Total parcela
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 0.14683 | 2735.82 | 100 | 2735.82 | [22 empty] | 100 | 2735.82
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.763 | 70113.6 | 12.5 | 8764.2 | 12.5 | 8764.2 | 12.5 | 8764.2 | 12.5 | 8764.2 | 12.5 | 8764.2 | 12.5 | 8764.2 | 12.5 | 8764.2 | 12.5 | 8764.2 | [8 empty] | 100 | 70113.6
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.3206 | 61870.86 | 12.5 | 7733.85 | 12.5 | 7733.85 | 12.5 | 7733.85 | 12.5 | 7733.85 | 12.5 | 7733.85 | 12.5 | 7733.85 | 12.5 | 7733.85 | 12.5 | 7733.91 | [8 empty] | 100 | 61870.86
4 | CONSTRUÇÃO/REPARO | 10.4371 | 194465.9 | 12.5 | 24308.23 | 12.5 | 24308.23 | 12.5 | 24308.23 | 12.5 | 24308.23 | 12.5 | 24308.23 | 12.5 | 24308.23 | 12.5 | 24308.23 | 12.5 | 24308.29 | [8 empty] | 100 | 194465.9
5 | MURRO DE CONTENÇÃO TRECHO CANAL | 7.2665 | 135391.48 | 12.5 | 16923.93 | 12.5 | 16923.93 | 12.5 | 16923.93 | 12.5 | 16923.93 | 12.5 | 16923.93 | 12.5 | 16923.93 | 12.5 | 16923.93 | 12.5 | 16923.97 | [8 empty] | 100 | 135391.48
6 | PAVIMENTAÇÃO | 24.4093 | 454799.91 | 12.5 | 56849.98 | 12.5 | 56849.98 | 12.5 | 56849.98 | 12.5 | 56849.98 | 12.5 | 56849.98 | 12.5 | 56849.98 | 12.5 | 56849.98 | 12.5 | 56850.05 | [8 empty] | 100 | 454799.91
7 | ESTRUTURA METALICA | 28.5863 | 532626.69 | 12.5 | 66578.33 | 12.5 | 66578.33 | 12.5 | 66578.33 | 12.5 | 66578.33 | 12.5 | 66578.33 | 12.5 | 66578.33 | 12.5 | 66578.33 | 12.5 | 66578.38 | [8 empty] | 100 | 532626.69
8 | COBERTURA | 1.3304 | 24787.92 | 12.5 | 3098.49 | 12.5 | 3098.49 | 12.5 | 3098.49 | 12.5 | 3098.49 | 12.5 | 3098.49 | 12.5 | 3098.49 | 12.5 | 3098.49 | 12.5 | 3098.49 | [8 empty] | 100 | 24787.92
9 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 8.1849 | 152503.11 | 12.5 | 19062.88 | 12.5 | 19062.88 | 12.5 | 19062.88 | 12.5 | 19062.88 | 12.5 | 19062.88 | 12.5 | 19062.88 | 12.5 | 19062.88 | 12.5 | 19062.95 | [8 empty] | 100 | 152503.11
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / HIDROSSANITÁRIA E LOUÇAS | 0.94305 | 17571.14 | 12.5 | 2196.39 | 12.5 | 2196.39 | 12.5 | 2196.39 | 12.5 | 2196.39 | 12.5 | 2196.39 | 12.5 | 2196.39 | 12.5 | 2196.39 | 12.5 | 2196.41 | [8 empty] | 100 | 17571.14
11 | ESQUADRIAS | 1.1667 | 21737.36 | 12.5 | 2717.17 | 12.5 | 2717.17 | 12.5 | 2717.17 | 12.5 | 2717.17 | 12.5 | 2717.17 | 12.5 | 2717.17 | 12.5 | 2717.17 | 12.5 | 2717.17 | [8 empty] | 100 | 21737.36
12 | PINTURA | 2.7896 | 51976.16 | 12.5 | 6497.02 | 12.5 | 6497.02 | 12.5 | 6497.02 | 12.5 | 6497.02 | 12.5 | 6497.02 | 12.5 | 6497.02 | 12.5 | 6497.02 | 12.5 | 6497.02 | [8 empty] | 100 | 51976.16
13 | PAISAGISMO | 3.6884 | 68723.59 | 12.5 | 8590.44 | 12.5 | 8590.44 | 12.5 | 8590.44 | 12.5 | 8590.44 | 12.5 | 8590.44 | 12.5 | 8590.44 | 12.5 | 8590.44 | 12.5 | 8590.51 | [8 empty] | 100 | 68723.59
14 | PLAY GROUD | 2.6939 | 50193.61 | 12.5 | 6274.2 | 12.5 | 6274.2 | 12.5 | 6274.2 | 12.5 | 6274.2 | 12.5 | 6274.2 | 12.5 | 6274.2 | 12.5 | 6274.2 | 12.5 | 6274.21 | [8 empty] | 100 | 50193.61
15 | ACADEMIA | 1.2735 | 23727.5 | 12.5 | 2965.93 | 12.5 | 2965.93 | 12.5 | 2965.93 | 12.5 | 2965.93 | 12.5 | 2965.93 | 12.5 | 2965.93 | 12.5 | 2965.93 | 12.5 | 2965.99 | [8 empty] | 100 | 23727.5
|  | 1863224.65 |  | 12.6285 | 235296.86 | 12.4816 | 232561.04 | 12.4816 | 232561.04 | 12.4816 | 232561.04 | 12.4816 | 232561.04 | 12.4816 | 232561.04 | 12.4816 | 232561.04 | 12.4817 | 232561.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1863224.65
|  |  |  | 12.6285 | 235296.86 | 25.1101 | 467857.9 | 37.5918 | 700418.94 | 50.0734 | 932979.98 | 62.555 | 1165541.02 | 75.0367 | 1398102.06 | 87.5183 | 1630663.1 | 100 | 1863224.65 | 100 | 1863224.65 | 100 | 1863224.65 | 100 | 1863224.65 | 100 | 1863224.65