## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 |  | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 230474.36 | 80% | 20% | [11 empty] | 100%
|  |  | 184379.49 | 46094.87 | [11 empty] | 230474.36
2 | FUNDAÇÃO | 268271.04 | 10% | 80% | 10% | [10 empty] | 100%
|  |  | 26827.1 | 214616.83 | 26827.11 | [10 empty] | 268271.04
3 | ESTRUTURA | 404602.65 |  |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
[5 empty] | 202301.33 | 202301.32 | [9 empty] | 404602.65
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 230450.07 |  |  |  | 10% | 40% |  | MÊS 6: 50% | 100%
[6 empty] | 23045.01 | 92180.03 |  | MÊS 6: 115225.03 | 230450.07
5 | COBERTURA | 123864.02 | [6 empty] | MÊS 7: 50%; MÊS 8: 50% | 100%
[9 empty] | MÊS 7: 61932.01; MÊS 8: 61932.01 | 123864.02
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 17570.09 | [6 empty] | MÊS 8: 100% | 100%
[9 empty] | MÊS 8: 17570.09 | 17570.09
7 | ESQUADRIAS | 238617.88 | [6 empty] | MÊS 7: 40%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 20% | 100%
[9 empty] | MÊS 7: 95447.15; MÊS 9: 47723.58; MÊS 10: 47723.58; MÊS 11: 47723.57 | 238617.88
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 113997.37 | [6 empty] | MÊS 8: 10%; MÊS 9: 80%; MÊS 10: 10% | 100%
[9 empty] | MÊS 8: 11399.74; MÊS 9: 91197.9; MÊS 10: 11399.73 | 113997.37
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 113263.11 |  |  |  |  | 40% |  | MÊS 7: 20%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 20% | 100%
[7 empty] | 45305.24 |  | MÊS 7: 22652.62; MÊS 10: 22652.62; MÊS 11: 22652.63 | 113263.11
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 52527.46 | [6 empty] | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% | 100%
[9 empty] | MÊS 11: 26263.73; MÊS 12: 26263.73 | 52527.46
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 46894.87 | [6 empty] | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50% | 100%
[9 empty] | MÊS 9: 23447.44; MÊS 10: 23447.43 | 46894.87
12 | PINTURA | 102744.9 | [6 empty] | MÊS 11: 20%; MÊS 12: 80% | 100%
[9 empty] | MÊS 11: 20548.98; MÊS 12: 82195.92 | 102744.9
13 | MARMORARIA | 16349.65 | [6 empty] | MÊS 11: 100% | 100%
[9 empty] | MÊS 11: 16349.65 | 16349.65
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 74278.97 | [6 empty] | MÊS 9: 15%; MÊS 10: 35%; MÊS 11: 50% | 100%
[9 empty] | MÊS 9: 11141.85; MÊS 10: 25997.64; MÊS 11: 37139.48 | 74278.97
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 190599.9 | [6 empty] | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% |  |  | 100%
[9 empty] | 19059.99 | 19059.99 | 57179.97 | 57179.97 | 38119.98 |  |  | 190599.9
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 310094.2 |  |  |  |  | 30% |  | MÊS 6: 20%; MÊS 10: 25%; MÊS 11: 25% | 100%
[7 empty] | 93028.26 |  | MÊS 6: 62018.84; MÊS 10: 77523.55; MÊS 11: 77523.55 | 310094.2
17 | CLIMATIZAÇÃO | 118915.72 | [6 empty] | MÊS 9: 20%; MÊS 11: 60%; MÊS 12: 20% | 100%
[9 empty] | MÊS 9: 23783.14; MÊS 11: 71349.43; MÊS 12: 23783.15 | 118915.72
18 | DADOS E VOZ | 7879.93 | [6 empty] | MÊS 11: 100% | 100%
[9 empty] | MÊS 11: 7879.93 | 7879.93
19 | GASES MEDICINAIS | 12144.97 | [6 empty] | MÊS 11: 100% | 100%
[9 empty] | MÊS 11: 12144.97 | 12144.97
20 | URBANIZAÇÃO | 10618.26 | [6 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[9 empty] | MÊS 12: 10618.26 | 10618.26
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12139.12 | [6 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[9 empty] | MÊS 12: 12139.12 | 12139.12
|  | 2696298.54 | 211206.59 | 260711.7 | 229128.44 | 225346.33 | 230513.53 | 0 | 196303.86 | 199091.77 | 148081.81 | 254473.88 | 246864.53 | 339575.92 | 155000.18 | 2696298.54
|  |  | 211206.59 | 471918.29 | 701046.73 | 926393.06 | 1156906.59 | 1156906.59 | 1353210.45 | 1552302.22 | 1700384.03 | 1954857.91 | 2201722.44 | 2541298.36 | 2696298.54